## EtudePrealable
Etude préalable
Attentes du client/public cible | Directeur de finances
Gains identifiés suite à la mise en place de la solution | Gains de productivité, visualisation
A-t-on prévu n retour sur investissement (ROI) ? | N.A
Résultat fonctionnel à obtenir | Visualisation des données,simulation des données
Quelles sont les stratégies associées au lancement du projet ? | Symfony2, Composer
Quelle est la cible ? | Application PHP,Station Linux, PHP confirmé. Gestion de base de données, Connaissances sur quelques notions financières
La cible est-elle sensible à ce moyen d'information ? | Très sensible, Aucune erreur n'est tolérée
Quels sont les risques ? | Exceptions dans quelques articles,mise à jour pour les années suivantes
Le contenu est-il identifié ? | Oui
Quel est le budget envisagé ? | N.A
Le lancement est-il associé à une date précise ? | 2013-10-01

## CahierChargesFonct
Cahier des charges fonctionnels
N° | Intitulé | Objectif | Description précise | Critères d'appréciation | Priorité
n | Intitulé de la fonctionnalité | Formuler ici les actions que le site doit être capable d’effectuer. On parle alors de « fonctionnalités » du site : moteur de recherche, téléchargement… | Une description précise permettra à la maîtrise d’oeuvre de voir quels développements seront nécessaires au cours de l’étape de « conception technique ». | Préciser ici les caractères retenus pour apprécier la qualité de la réalisation (fonctionnel, disponibilité, ergonomie, délais, coût…) et surtout le rapport déclaré acceptable par le client du projet entre le prix, la qualité et les délais de la réalisation (il s’agit ici de se à négocier une variation de performances par rapport au besoin initial). | Appliquer ici un critère de priorité. Par exemple : 1 = vital, 2 = important, 3 = confort.
1 | Logiciel gestion de la fiscalité | Permettre de comprendre les fichiers donnés par la Direction des finances publiques | Visualiser les données. Simuler pour l'année prochaine les données. Découper les villes en secteurs pour pouvoir faire des simulations | Disponible dès avril au mieux | 1 | Rubrique architecture applicative
2 | [5 empty] | Modélisation et design pattern
3
1 | Serveur de développement 127,0,0,1 | Pouvoir développer l'application en local | Installation d'apache. Virtualiser le dossier de développement. Installer l'IDE | Apache 2.2 sous Ubuntu voir Debian 7.4. Netbeans 8.0 pour l'IDE. | 1 | Rubrique infrastructure
2 | Serveur de production prod2010 | Permettre des phases de tests sur ce serveur et déployer la solution finale sur ce serveur | Installation d'apc. Copie des fichiers de dev en prod. Modification du app.php | apt-get install php5-apc | 2 | Qualibrage du service d'hébergement. Sécurité, volumétrie, performances attendues
Rubrique applications
Mise en place d'applications tiers. Solutions possibles pouvant répondre aux exigences
1 | Visualisation des taxes | Afficher les données similaires aux versions papier des taxes | affichage des informations générales du compte, description détaillée des taxes, visualisation sur gmaps sattelite et street view | tableaux claires, aucune fautes d'orthographes et aucun résultat incohérent | 2 | Rubrique architecture du contenu
2 | Simulation des taxes | Prendre en compte de nouveaux pourcentages | remplir le formulaire de simulation, afficher le résultat en fonction des données rentrées | simulation qui est bien égale à l'année en cours si on simule pour l'année N dans un premier temps. | 1 | Organisation du contenu et identification de son impact
3 | Gestion des secteurs | Découper de façon simple | Liste des secteurs, ajouter un nouveau secteur, rechercher un secteur | Voir les riverains de ces secteurs et permettre une future simulation d'un secteur | 3
4 | Gestion de toute la bdd | Gérer facilement la bdd | SonataBundle | Gestion administrateur fonctionnelle grace au bundle SonataBundle | 3
5 | Chargement des taxes | Charger tout le fichier en un clic et rapidement et sans plantage | importer le fichier avec fopen et fget pour lire chaque ligne du fichier et les sauver dans la bdd | un clic pour charger le fichier et surtout ne pas importer deux fois le meme fichier | 1
Rubrique organisation
Impact sur la société
1 | Gestion de la sécurité | Gérer les différents rôles dans cette application | Découper en deux rôles précis. | Bien distinguer l'utilisateur qui peut modifier des données et les inserer et celui qui ne peut pas. | 3 | Rubrique contraintes à respecter
Sécurité, délais, aspects administratifs et juridiques

## PlanProjet1
Plan de projet - Présentation générale du projet
| Les objectifs | Les objectifs généraux du site se déduisent des besoins exprimés par le client. | Visualiser les données. Simuler pour l'année prochaine les données. Découper les villes en secteurs pour pouvoir faire des simulations
| Les enjeux | Les enjeux sont les opportunités induites par la création du site. | pouvoir anticiper les résultats d'une année à l'autre
Vous devez ici donner une description exhaustive des enjeux internes et externes (clients, concurrences…).
| Le périmètre | Il faut indiquer ici ce que vous allez faire de structurant pour la réalisation du projet.
| Les limites | Préciser ici ce qui n’est pas du ressort de votre projet. Ce point est crucial pour le cadrage du projet et permet de compléter le périmètre. L’objectif de cette section est d’éviter les confusions, les incompréhensions et de lever toute ambiguïté en mentionnant les sujets que certains acteurs pourraient croire inclus dans le périmètre du projet. | Se contenter de la gestion des fichiers de taxation. Ne pas aller jusqu'au données cadastrales. Contrainte de temps.
| Les cibles | Cet élément va influencer votre conception. Cette dernière sera différente en fonction du type de public (professionnels, grand public), de leur attente, du type d’équipement dont ils disposent, de leur connaissance d’Internet et de leur origine géographique. | Infuences sur les futurs taux de la collectivité de Voreppe.
| Les risques | Il faut distinguer ici deux types de risques : ceux liés à la mise en place de votre site et ceux liés au fait de ne pas faire le site. | Chargement du fichier incorrect pour l'année N et N+1. Simulation incorhérente.

## PlanProjet2
Plan de projet - Orientations fonctionnelles
| Fonctionnalité | Description | Résultat attendu
L'inscription utilisateur
La connexion utilisateur
Le chargement d'un fichier
La taxe d'habitation
Les articles taxe d'habitation
La taxe fonciére
Les articles taxe foncière
La recherche de secteurs
La création d'un nouveau secteur
La simulation de la taxe d'habitation
La simulation de la taxe foncière
Le tableau de bord
la déconnexion du compte
Les exports des données
le rapport de fiscalité à la DG

## PlanProjet3
Plan de projet - Estimation des travaux et activités du projet
| Elément | Description
| Responsable | M. Marecat Romain
| Participants | Yann HAMON
| Objectifs | Terminer l'application dans son intégralité sans les données cadastrales
| Contenu | Application php Fiscalite
| Prérequis | Fichiers des taxes et fiches explicatives
| Livrables | l'applicaiton en production
| Délais | 1 octobre 2013 jusqu'au 1 septembre 2014
| Charges | 150 jours
| Elément | Description
| Responsable | Marecat Romain
| Participants | M Yann HAMON (Service Financier) M ROUVIER Alain(Service Informatique)
| Objectifs | Lancer le projet et définir l’organisation de ce dernier
| Contenu | Organiser la réunion (Invitation, définir l’ordre du jour, salle, matériel, support…) Effectuer la réunion Rédiger le compte rendu et le diffuser
| Prérequis | Participants disponibles
| Livrables | Compte rendu de la réunion avec les points clés et les actions à entreprendre
| Délais | Début : 1/10/2013 Fin : 28/04/2013
Charges

## PlanProjet4
Plan de projet - Acteurs
Pilotage du projet
| Nom | Rôle
| M.Marecat Romain | Responsable de projet | Pilotage du projet
Comité directeur
| M. HAMON Yann | Directrice financier
| M. ROUVIER Alain | Directeur informatique
| M. Marecat Romain | Concepteur/Webdesigner | Intervenants - Equipe de réalisation
Ergonome
Directeur artistique (DA)
Infographiste
Rédacteur/Responsable des contenus
Ingénieur/Développeur web
Architecte web
Chargée d’étude

## PlanProjet5
Plan de projet - Plan d'assurance qualité
| Gestion documentaire | Pour assurer la cohérence des documents, on utilisera si possible la norme documentaire « Ivradia » pour l’écriture des documents (modèles disponibles auprès du chef de projet).
| Pilotage du projet | Un comité de pilotage se réunira toutes les deux semaines. Chaque participant devra fournir pour chaque tâche lui étant attribuée les informations permettant de faire évoluer le planning : avancement, temps passé, temps restant estimé. | Participants • Membre du comité de pilotage • Tout intervenant additionnel selon l’ordre du jour. Ordre du jour type • Validation du compte rendu précédent • Réalisations des semaines précédentes • Problèmes rencontrés • Actions en cours • Suivi du planning • Suivi de la qualité • Prochaines étapes
| Reporting | Un rapport d’activité mensuelle sous forme de FAP (fiche d’avancement projet) sera rédigé et transmis au directeur de la société.
| Communication | Le responsable de projet dispose de la vision globale du projet. Par conséquent, il est garant de l’homogénéité des informations dispensées ; toute communication (en particulier externe) sur le projet doit être soumise à son approbation.

## PlanProjet6
Estimation budgétaire | N.A

## PMBOK
PMI : Guide PMBOK du corpus des connaissances en management de projet
| Management de l’intégration du projet | Management du contenu du projet | Management des délais du projet
| • Élaboration de la charte du projet | • Planification du contenu | • Identification des activités
| • Élaboration de l’énoncé préliminaire du contenu du projet | • Définition du contenu | • Séquencement des activités
| • Élaboration du plan de management du projet | • Création de la structure de découpage du projet | • Estimation des ressources nécessaires aux activités
| • Direction et pilotage de l’exécution du projet | • Vérification du contenu | • Estimation de la durée des activités
| • Surveillance et maîtrise du travail du projet | • Maîtrise du contenu | • Élaboration de l’échéancier
| • Maîtrise intégrée des modifications |  | • Maîtrise de l’échéancier
• Clôture du projet
| Management des coûts du projet | Management de la qualité du projet | Management des ressources humaines du projet
| • Estimation des coûts | • Planification de la qualité | • Planification des ressources humaines
| • Budgétisation | • Mise en oeuvre de l’assurance qualité | • Formation de l’équipe de projet
| • Maîtrise des coûts | • Mise en oeuvre du contrôle qualité | • Développement de l’équipe de projet
• Diriger l’équipe de projet
| Management des communications du projet | Management des risques du projet | Management des approvisionnements du projet
| • Planification des communications | • Planification du management des risques | • Planification des approvisionnements
| • Diffusion de l’information | • Identification des risques | • Planification des contrats
| • Établissement du rapport d’avancement | • Analyse qualitative des risques | • Sollicitation des offres ou des propositions des fournisseurs
| • Management des parties prenantes | • Analyse quantitative des risques | • Administration du contrat
|  | • Planification des réponses aux risques | • Clôture du contrat
• Surveillance et maîtrise des risques

## Solution Selling
Technique des neuf cases de Solution Selling
|  | Quel est le problème ? | Qui est impacté ? | Visualiser la solution
| Questions ouvertes : | 1 | 4 | 7
« Dites-moi… »
« Racontez-moi… »
« Et puis… »
| Contrôle | 2 | 5 | 8
Combien ?
Quand ?
Où ?
| Validation | 3 | 6 | 9
« Si je comprends bien… »
: > Si non, revenir aux questions ouvertes.
: > Si oui, passer à la question suivante.

## ExigencesIEEE
Référentiel d'exigences selon la norme IEEE 830-1998
F : Fonctionnel ¦ NF : Non Fonctionnel
Priorité : 1 - Basse ¦ 2 - Moyenne ¦ 3 - Haute
Risque : 1 - Bas ¦ 2 - Moyen ¦ 3 - Haut
Coût estimé : 1 - Faible ¦ 2 - Moyen ¦ 3 - Elevé
|  |  |  | 1 à 3 | 1 à 3 | 1 à 3
| Identifiant | Exigences | Type | Priorité | Risque | Coût estimé | Statut
| F01 | Le système permet d'indexer des portions de documents source en associant le type de l'information. | F | 1 | 1 | 1 | Fait
| F02 | Le système permet d'associer aux produits des remarques destinées aux équipes éditoriales. | F | 3 | 3 | 2 | A faire
| F03 | Le système permet d'indiquer si un produit est commercialisé ou non. | F | 2 | 3 | 3 | A faire
| F04 | Le système permet d'associer aux produits un prix public TTC et un prix fabricant HT. | F | 1 | 3 | 3 | Fait
| F05 | Le système permet la saisie d'un même prix avec des dates d'effet différentes. | F | 1 | 2 | 3 | Fait
| F06 | Le système permet de référencer les produits au sein de la classification standard en vigueur. | F | 2 | 3 | 2 | En cours
| F07 | Le système permet un accès unique aux différentes applications au travers de différents onglets. | F | 1 | 3 | 1 | Fait
| NF01 | La recherche d'un produit par son identifiant doit aboutir en moins de 5 secondes | NF | 3 | 1 | 3 | A faire
| NF02 | L'accès à chaque application n'est autorisé qu'aux utilisateurs ayant les droits | NF | 2 | 2 | 2 | A faire
| Identifiant | Exigences | Type | Priorité | Risque | Coût estimé | Statut
| F01 | Le système permet d'effectuer des recherches sur l'ensemble des ouvrage | F | Haute | Moyen | Elevé | A faire
| F02 | L'utilisateur doit pouvoir gérer son panier | F | Haute | Bas | Moyen | A faire
| F03 | L'utilisateur doit pouvoir effectuer une commande | F | Moyenne | Haut | Elevé | A faire
| F04 | Le système permet de créer de nouveaux comptes clients | F | Haute | Bas | Faible | A faire
| F05 | L'utilisateur connecté doit pouvoir consulter ses commandes en cours | F | Basse | Moyen | Faible | A faire
| F06 | Consultation possible des conditions de transactions commerciales | F | Basse | Bas | Faible | A faire
| F07 | L'utilisateur connecté doit pouvoir gérer son compte | F | Moyenne | Bas | Moyen | A faire
| F08 | Le système doit être capable de maintenir le catalogue des ouvrages | F | Haute | Haut | Elevé | A faire
| F09 | Le système doit être capable de maintenir les informations éditoriales | F | Moyenne | Bas | Moyen | A faire
| F10 | Le système doit être capable de maintenir le site | F | Moyenne | Bas | Moyen | A faire
| NF01 | La recherche d'un produit par son identifiant doit aboutir en moins de 5 secondes | NF | Haute | Bas | Elevé | A faire
| NF02 | L'accès au compte client n'est autorisé qu'à l'intéressé ainsi qu'aux utilisateurs ayant les droits | NF | Moyenne | Moyen | Moyen | A faire
| NF03 | L'accès au back office n'est accessible qu'aux adminsitrateurs ayant droits. | NF | Moyenne | Moyen | Moyen | A faire
| NF04 | La chartre graphique doit être conçue pour une transformation rapide de l'acte d'achat par une démarche d'ergonomie incitative | NF | Haute | Haut | Elevé | A faire

## UseCase
Cas d'utilisation
GAB : Guichet Automatique Bancaire
Cas d’utilisation détaillé : sommaire d’identification
| Titre : Retirer de l'argent avec une carte Visa | Acteurs : Porteur de CB Visa (principal), SA Visa(secondaire).
| Résumé : ce cas d'utilisation permet à un porteur | Date de création : 02/02/14
| de carte Visa, non client de la banque, de retirer | Date de mise à jour : 09/02/14
| de l’argent, si son crédit hebdomadaire le permet. | Version : 2.2
Responsable : Cyrille Cuny
Description des enchaînements :
| Préconditions | A3 : ticket refusé
| • La caisse du GAB est alimentée, | L’enchaînement A3 démarre au point 11 du scénario nominal.
| • Aucune carte bancaire n'est dans le lecteur. | 12. Le porteur de CB Visa refuse le ticket.
13. Le GAB rend sa carte au porteur de CB Visa
| Scénario nominal : | 1 4. Le porteur de CB Visa reprend sa carte.
| 1. Le porteur de CB Visa introduit sa carte Visa dans le lecteur de cartes du GAB | 1 5. Le GAB délivre les billets.
| 2. Le GAB vérifie que la carte introduite est bien une carte Visa. | 16. Le porteur de CB Visa prend les billets.
3. Le GAB demande au porteur de CB Visa de saisir son code d’identification.
| 4. Le porteur de CB Visa saisit son code d’identification. | Enchaînements d'exception :
| 5. Le GAB compare le code d’identification avec celui codé sur la puce de la carte | E1 : carte invalide
| 6. Le GAB demande une autorisation au système d'autorisation VISA. | L’enchaînement E1 démarre au point 2 du scénario nominal.
| 7. Le système d'autorisation VISA donne son accord et indique le solde hebdomadaire | 3. Le GAB indique au porteur que la carte est invalide (illisible, périmée, etc.), la confisque et le cas d'utilisation est terminée
8. Le GAB demande au porteur de CB Visa de saisir le montant désiré du retrait
| 9. Le porteur de CB Visa saisit le montant désiré du retrait. | E2 : code d’identification définitivement erroné
| 10. Le GAB contrôle le montant demandé par rapport au solde hebdomadaire. | L’enchaînement E2 démarre au point 5 du scénario nominal.
| 11. Le GAB demande au porteur de CB Visa s'il veut un ticket. | 6. Le GAB indique au client que le code est erroné,pour la troisième fois.
| 12. Le porteur de CB Visa demande un ticket. | 7. Le GAB confisque la carte.
| 13. Le GAB rend sa carte au porteur de CB Visa | 8. Le système d'autorisation VISA est informé et le casd’utilisation est terminé.
14. Le porteur de CB Visa reprend sa carte.
| 15. Le GAB délivre les billets et un ticket. | E3 : retrait non autorisé
| 16. Le porteur de CB Visa prend les billets et le ticket. | L’enchaînement E3 démarre au point 6 du scénario nominal.
7. Le système d'autorisation VISA interdit tout retrait.
| Enchaînements alternatifs : | 8. Le GAB éjecte la carte et le cas d’utilisation est terminé
A1 : code d’identification provisoirement erroné
| L’enchaînement A1 démarre au point 5 du scénario nominal. | E4 : carte non reprise
| 6. Le GAB indique au client que le code est erroné,pour la première ou deuxième fois | L’enchaînement E4 démarre au point 13 du scénario nominal.
| 7. Le GAB enregistre l’échec sur la carte. | 14. Au bout de 15 secondes, le GAB confisque la carte.
| Le scénario nominal reprend au point 3. | 15. Le système d'autorisation VISA est informé et le casd’utilisation est terminé.
Le scénario nominal reprend au point 3.
E5 : billets non pris
| A2 : montant demandé supérieur au solde hebdomadaire | L’enchaînement E5 démarre au point 15 du scénario nominal.
| L’enchaînement A2 démarre au point 10 du scénario nominal. | 16. Au bout de 30 secondes, le GAB reprend les billets.
| 11. Le GAB indique au client que le montant demandéest supérieur | 17. Le système d'autorisation VISA est informé et le casd’utilisation est terminé.
Postconditions :
• La caisse du GAB contient moins de billets qu'au début du cas d'utilisation (le nombre de billets manquants est fonction dumontant du retrait).

## ProductBacklog
Exemple de Product Backlog
|  | Niveau 1 de granularité | Niveau 2 de granularité | Priorité 'MoSCoW' | Risque | Valeur | Effort
| Stories affinées, mieux analysées | UC-01: Renseigner les caractéristiques produit | Indexer une portion de document source | M | 1 |  | 1
|  |  | Enrichir le thésaurus avec un nouveau terme d'indexation | S | 2 |  | 2
|  |  | Associer une remarque éditoriale à une fiche produit | C | 3 |  | 2
|  |  | Optimisation des temps de recherche | S | 1 |  | 3
|  | UC-02: Renseigner les données économiques | Saisir le prix public avec sa date d'effet | M | 3 |  | 3
|  |  | Indiquer une date de commercialisation pour le produit | M | 3 |  | 3
|  |  | Masquage / affichage des champs en fonction du type de produit | C | 2 |  | 2
|  |  | Refonte de la mise en page | W | 1 |  | 1
|  | Bureau métier | Interface de connexion des composants applicatifs | M | 2 |  | 1
|  |  | Intégration "to do list" | S | 3 |  | 3
|  |  | Gestion de l'authentification | C | 3 |  | 2
| Stories de haut niveau, moins analysées | UC-03: Produire les annexes |  | M | 2 |  | 1
|  | UC-04: Gérer les publications |  | M | 2 |  | 2
|  | UC-05: Produire les tableaux de bord |  | S | 3 |  | 2

## ProductBacklogEx
Exemple de Product Backlog
| Identifiant | En tant que … | Je veux que … | Afin de … | Priorité | Risque | Coût estimé | Statut | Commentaires
| F01 | Commercial | Mon smartphone soit interfacé avec ma CRM saas | Pouvoir consulter et modifier mes informations clients | Haute | Moyen | Elevé | A faire
| F02 | Commercial | Mon smartphone m'alerte lorsqu'un nouveau utilisateur s'est inscrit sur la plateforme | Pouvoir le rappeler rapidement | Haute | Faible | Moyen | A faire

## TestsErgonomie
Tests d'ergonomie
Grille pour logiciels (Nielsen 1993)
Le dialogue est-il simple ?
Le langage utilisé est-il celui de l'utilisateur ?
Le travail de mémorisation est-il minimal ?
La présentation et le dialogue sont-ils cohérents ?
Les retours sont-ils visibles ?
Les sorties sont-elles explicites ?
Existe-t-il des raccourcis ?
Les messages d'erreur sont-ils explicites ?
Les erreurs sont-elles évitées ?
Existe-t-il une aide ?
Le logiciel est-il documenté ?
Grille pour sites Internet (IBM 1993)
L'objectif du site est-il clair ?
L'audience du site peut-elle clairement d'identifier ?
Le site est-il utile et pertinent pour ce public ?
Le site est-il intéressant et attirant ?
Le site permet-il aux visiteurs de réaliser toutes les tâches qu'ils veulent accomplir ?
Les visiteurs peuvent-ils accomplir facilement ces tâches ?
Le contenu et l'organisation des informations sont-ils cohérents avec l'objectif du site ?
L'information importante est-elle facile à trouver ?
Toutes les informations sont-elles claires, faciles à comprendre et à lire ?
Le visiteur sait-il toujours où il est et comment faire pour aller où il veut ?
Le graphisme est-il agréable ?
Les pages se chargent-elles suffisamment vite ?

## QualitéWeb
Arbre de qualité pour l'évaluation d'application Web
sur 10
| Rubrique | Axe | Cible | Note
| Fonctionnalité | Aptitude | Fonctions de recherche | 8
|  |  | Exécution des actions | 9
|  | Exactitude | Résultats attendus | 7
|  | Interopérabilité | Interactions | 8
|  |  | Contrôle des accès | 7
|  | Sécurité | Résistance aux failles | 10
|  |  | Anticipation des failles | 7
|  | Conformité | Respect des standards | 10
|  |  | Fréquence des pannes | 10
|  |  | Evaluation des risques | 10
| Fiabilité | Maturité | Fiabilité des informations | 7
|  |  | Performance (maintien) | 8
|  | Tolérance aux fautes | Survie aux défaillances | 10
|  | Récupération | Performance (maintien) | 6
|  |  | Présentation du site | 9
|  |  | Structure des pages | 9
| Utilisabilité | Compréhensibilité | Présentation du site | 7
|  |  | Structures des pages | 10
|  |  | Couleurs | 8
|  |  | Graphismes | 9
|  |  | Lisibilité | 10
|  |  | Messages d'erreur | 6
|  |  | Présence d'aide | 6
|  | Facilité à trouver l'information | Titres | 9
|  |  | Organisation de l'information | 8
|  |  | Organisation du site | 8
|  |  | Facilité de diagnostic | 4
|  | Facilité d'exploitation | Profondeur du site | 5
|  |  | Réalisation d'une tâche | 8
|  |  | Taille | 8
|  |  | Possibilité d'impression | 10
|  | Attractivité | Multimédia | 10
|  |  | Téléchargement | 10
|  |  | Compatibilité | 10
|  |  | Fonction de recherche | 7
|  |  | Navigabilité | 10
|  |  | Les liens | 10
|  |  | Rétroactions | 5
|  | Autres | Autorité | 10
|  |  | Dates | 10
| Maintenabilité | Analysabilité | Accessibilité | 8
|  | Facilité de modification | Mise à jour | 10
|  |  | Facilité de correction | 10
|  |  | Documentation | 8
|  | Stabilité | En cas de changement | 10
|  |  | Détection des erreurs | 10
|  | Testabilité | Validation | 10
|  |  | Temps de réponse | 7
|  |  | Temps d'affichage | 8
| Rendement | Performance | Temps de traitement | 7
|  |  | Réalisation des fonctions | 10
|  | Ressources | Taille physique | 5

## SuiviRisques
Fiche de suivi des risques
Progression en %
| Cas d'utilisation | Tâches | Conception | Test unitaire | Test intégration | test de recette | Potentialité du risque
| Connexion à l'admin | Vérifier les droits d'accès | 100 | 100 | 80 | 50 | 20
| " | Collecter les données de connexion (IP, user, etc.) | 40 | 40 | 10 | 0 | 80
|  | Charger les données spécifiques après validation de la connexion | 0 | 0 | 0 | 0 | 100

## PointsFonction
Calcul des points de fonction
| Type de composant | Complexité | Nombre | Total par complexité | Totaux par types de composant
| GDI | F |  | 7 | 0
|  | M |  | 10 | 0
|  | E |  | 15 | 0
| GDE | F |  | 5 | 0
|  | M |  | 7 | 0
|  | E |  | 10 | 0
| ENT | F |  | 3 | 0
|  | M |  | 4 | 0
|  | E |  | 6 | 0
| SOR | F |  | 4 | 0
|  | M |  | 5 | 0
|  | E |  | 7 | 0
| INT | F |  | 3 | 0
|  | M |  | 4 | 0
|  | E |  | 6 | 0
|  |  |  | Nombre de points de fonction bruts | 0

## rep
consultation offres